| ###### CCOMUNE DI FELINO | Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) tel: 0521/335951 – fax: 0521/834661 Web: www.comune.felino.pr.it - E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it C.F. e P. IVA: 00202030342 |
| --- | --- |

SETTORE LLPP, AMBIENTE E PATRIMONIO

| Oggetto: | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN EDIFICIO SOCIO RICREATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CD 51- CIG 7814294F64 .CUP F47B08000020004. APPROVAZIONE 1° SAL |
| --- | --- |

Determinazione N° 167 del  14/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Metello De Munari / INFOCERT SPA

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 13.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) contabile 2018-2020 ai sensi dell’art. 169  del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e de gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.42/2009;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 162 del 03.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell’edificio socio-ricreativo del CD51 di Casale di Felino da cui risulta un importo di € 265.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

- la spesa complessiva di €. 265.000,00 trova copertura al capitolo 12601 “OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CD 51 - EDIFICIO SOCIO RICREATIVO”, Bilancio 2019 che presenta l'opportuna disponibilità;

- con determinazione n. 727 del 17/12/2018 la Responsabile della centrale unica di Committenza ha indetto la gara, approvando il bando di gara ed i relativi allegati della procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di p. 85 all’offerta tecnica e p. 15 all’offerta economica;

- con determinazione del Responsabile del servizio n. 15 del 18/3/19 si è :

- preso atto delle risultanze della procedura di gara esperita ai sensi degli artt. 3, lettera sss), e 60 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice come da provvedimento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Pedemontana Parmense n. 128 del 15/02/2019;

- preso atto dell’aggiudicazione definitiva disposta con il medesimo atto dalla Centrale di committenza a favore della ditta RTI COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI E C. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI BAIOCCHI LUIGI, costituita da:

- Capogruppo COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI E C con sede in di Frazione S. Andrea 1/A – 43011 Busseto (PR) P.IVA/C.F. 02511480341

- Mandante BAIOCCHI TECNOLOGIE DI BAIOCCHI LUIGI con sede in via Ugo La Malfa 20 – Pilastro – 43013 Langhirano CF BCCLGUI55H05G337E, P.IVA 00503100349

che per l’esecuzione dei lavori ha offerto un ribasso del 7,25% determinando un importo complessivo dei lavori di € 206.100,85 di cui € 7.620,00 di oneri per la sicurezza oltre iva;

- aggiornato il quadro economico secondo il seguente schema:

| QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO |  |
| --- | --- |
| A) LAVORI A CORPO: |  |
| importo dei lavori A CORPO | 198.480,85 |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 7.620,00 |
| Importo contrattuale lavori a corpo A) | 206.100,85 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE: |  |
| Spese a carico dell'ente |  |
| Spese di pubblicazione bandi e commissione di gara | 4.000,00 |
| Contributo a favore autorità contratti pubblici | 225,00 |
| Spese tecniche non ancora affidate (accatastamento ecc) | 1.000,00 |
| Incentivo progettazione | 2.881,00 |
| Linea vita su copertura esistente | 3.100,00 |
| Imprevisti e lavori, servizi e forniture in economia non compresi in appalto | 25.083,06 |
| Oneri per allacci (luce,acqua, gas) | 2.000,00 |
| IVA 10% importo lavori e sicurezza | 20.610,09 |
| Totale somme a disposizione B) | 58.899,15 |
| A)+B) TOTALE COMPLESSIVO | 265.000,00 |

DATO ATTO che i lavori sono iniziati il giorno 18/03/2019:

VISTO il 1° SAL in quantità provvisorie, redatto in data 06.05.19, dal D.L. ing. Luca Agostino, da cui risultano eseguiti al 06.05.19 lavori per un importo netto di € 50.384,32 ed il certificato di pagamento n. 1 da cui si evince il credito spettante all'RTI COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI E C. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI BAIOCCHI LUIGI., di € 50.132,39 + IVA 10 %;

VISTA la fattura della Ditta COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI E C. n. 17/2019 del 14/05/19 dell’importo complessivo di € 48.619,44 compresa IVA al 10%;

VISTA la regolarità contributiva certificata da DURC della Ditta COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI E C. avente validità fino al 25.06.19 (protocollo INPS_14345017);

VISTO il D.lgs 50/2016 e correttivo;

RITENUTO di procedere all’erogazione della somma spettante alla Ditta data la regolarità degli elaborati contabili;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO l’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

- Di approvare il 1° SAL in quantità provvisorie06.05.19, dal D.L. ing. Luca Agostino, da cui risultano eseguiti al 06.05.19 lavori per un importo netto di € 50.384,32 ed il certificato di pagamento n. 1 da cui si evince il credito spettante all'RTI COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI E C. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI BAIOCCHI LUIGI., di € 50.132,39 + IVA 10 %, per un importo complessivo di € 55.145,63

- Di autorizzare il servizio finanziario alla liquidazione della fattura n. 17/2019 del 14/05/19 dell’importo complessivo di € 48.619,44 compresa IVA al 10%;

- Di dare atto che le ulteriori fatture relative al 1° SAL verranno liquidate al ricevimento delle stesse e con ulteriore atto;

- Di dare atto che la spesa complessiva di € 55.145,63 relativa al primo SAL trova copertura all’interno del QE e al capitolo 12601 “OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CD 51 - EDIFICIO SOCIO RICREATIVO”, Bilancio 2019;

- Di comunicare, a cura dell’Ufficio Segreteria, la presente determinazione ai capigruppo consiliari.

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 21, comma 5 dell’Ordinamento degli uffici e servizi, all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

## IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

Metello De Munari / INFOCERT SPA