Comune di Luzzara

Provincia di Reggio Emilia

SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

SERVIZI ALLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE MANFREDINI BARBARA

## SINTESI OBIETTIVI 2024

| n. obiettivo | Peso obiettivo | Descrizione sintetica obiettivo | Stato di attuazione |  |  | Indicatori di risultato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 giugno | 30 settembre | 31 dicembre |  |  |
| 1 | 20 | Collaborazione con Suap Bassa Reggiana per l’attivazione del nuovo software di back-office degli uffici commercio | 30% |  | 100% | - N. 2 incontri con azienda fornitrice per l’organizzazione del lavoro -Report finale delle attività svolte |  |
| 2 | 20 | Costituzione di un gruppo di coordinamento/lavoro per l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi da pubblicare sul sito internet e per il passaggio di informazioni funzionali all’erogazione dei servizi tra un settore e l’altro dell’organizzazione | 10% |  | 100% | - Formalizzazione del gruppo di lavoro/tavolo di coordinamento - Almeno 2 incontri |  |
| 3 | 20 | Riorganizzazione e revisione dei contenuti del nuovo sito finanziato dal PNRR secondo le linee guida AGID. Ai fini dell'adesione alla misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici è inoltre necessario il rispetto dei criteri di conformità per il rilascio del finanziamento, attività che verrà svolta in collaborazione con l' azienda che gestisce il software del sito. | 30% |  | 100% | - Revisione del sito internet |  |
| 4 | 20 | Progetto giovani | 80% |  | 100% | - Realizzazione di un incontro sulle opportunità di formazione post diploma e possibilità di lavoro offerte sul territorio - Incontri, organizzazione e realizzazione evento Luccio Nait - Organizzazione e gestione delle ricompense progetto giovani crowdfunding – idea Ginger (2023) |  |
| 5 | 10 | PIAO 2024-2026: Aggiornamento della sotto-sezione 2.3 del PIAO, denominata “Rischi corruttivi e trasparenza” Verifica, monitoraggio e controllo della sezione sito “Amministrazione trasparente” OBIETTIVO INTERSETTORIALE | 66% |  | 100% | - Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo - Almeno una verifica nel periodo interessato |  |
| 6 | 10 | PNRR: Tempi di pagamento delle fatture commerciali OBIETTIVO INTERSETTORIALE | 50% |  | 100% | - Indice ritardo pagamenti inferiore o uguale a zero. - Sua tempestiva pubblicazione in Amministrazione trasparente con cadenza trimestrale e report annuale residuo debito. - Certificazione indici di tempestività dei pagamenti con deliberazione della giunta comunale entro il 28/02 dell’anno successivo. |  |

Comune di Luzzara (RE)											Scheda obiettivo esercizio 2024 –

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Responsabile: Manfredini Barbara							Peso dell’obiettivo: 20 /100

| N.° 1 |  | Nome obiettivo: Collaborazione con Suap BR per nuovo software di back-office Annuale/Plurienn.: annuale ; Anno di prev. 2024 conclusione: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi. L’Unione Bassa Reggiana, nell’ambito di un progetto di digitalizzazione complessiva, sta acquistando un software di back office per il Suap, gli uffici tecnici e gli uffici commercio dei comuni aderenti. Tale software permetterà lo scambio di dati in tempo reale tra l’Unione e i comuni aumentando l’efficienza dei servizi erogati ad aziende, privati e professionisti. Si rende necessario collaborare alle operazioni di caricamento, impostazione del software e migrazione dei dati. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Incontri con l’azienda fornitrice |  | Barbara Manfredini |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Controllo workflow procedimenti commercio caricati dall’azienda |  | Barbara Manfredini Tania Mora Giada Giovannini Flora Vezzani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Indicatori di risultato: -2 incontri con l’azienda fornitrice -Report finale delle attività svolte |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio semestrale: Sono stati organizzati diversi incontri con l’azienda fornitrice per definire ogni aspetto del software da acquistare. Il Geometra Iotti in forza presso l’Unione sta in questi giorni terminando l’affidamento Consuntivo: l’affidamento all’azienda “Ambito” è stato perfezionato. E’ stato effettuato il controllo workflow dei procedimenti caricati sul software “SuapNet”. Siamo pronti per entrare in produzione che verrà terminata entro l’anno 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di Luzzara (RE)											Scheda obiettivo esercizio 2024 –

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Responsabile: Manfredini Barbara							Peso dell’obiettivo: 20 /100

| N.° 2 |  | Nome obiettivo Costituzione di un gruppo di coordinamento e lavoro per l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi da pubblicare sul sito internet e per il passaggio di informazioni funzionali all’erogazione dei servizi, tra un settore e l’altro dell’organizzazione Annuale/Plurienn.: annuale ; Anno di prev. 2024 conclusione: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi. A seguito delle nuove linee guida Agid si rende necessario effettuare una revisione e un aggiornamento della “sezione procedimenti amministrativi” del Sito Internet. In tale sezione vanno indicate, oltre alla modulistica, tutte le indicazioni utili al cittadino in fase di richiesta. Crediamo che questo gruppo di lavoro possa essere strategico anche per lo scambio di informazioni e dati tra un settore e l’atro dell’ente, al fine di erogare in modo più efficace ed efficiente i servizi comunali. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Formalizzazione del gruppo di lavoro |  | Barbara Manfredini/Daniela Boarolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Svolgimento di almeno 2 incontri |  | Barbara Manfredini/Daniela Boarolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Indicatori di risultato: - Formalizzazione del gruppo di lavoro - Svolgimento di almeno 2 incontri |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio semestrale: abbiamo informalmente valutato i componenti del gruppo di lavoro. A breve la formalizzazione. Consuntivo: il gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle schede, presenti sul sito, dei servizi/procedimenti erogati dall’ente è stato formalizzato con Delibera di Giunta in corso d’anno ed è costituito dai responsabili di servizi e dalla dipendente dell’ufficio comunicazione. I responsabili di servizio coordinano i loro collaboratori per la parte operativa. Le indicazioni relative alle modalità di compilazione dei campi richiesti obbligatoriamente da Agid sono state fornite, oltre che nei due incontri in presenza, che si sono svolti in luglio e novembre, anche attraverso una serie di comunicazioni inviate via email. Sono stati svolti 3 incontri con i componenti del gruppo di lavoro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di Luzzara (RE)                                                                                                      Scheda obiettivo esercizio 2024 –

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Responsabile: Manfredini Barbara                                                          Peso dell’obiettivo: 15/100

| Nr. 3 Nome obiettivo: Revisione Sito Internet in conformità alle nuove linee guida Agid Annuale/Plurienn.: annuale ; Anno di prev. 2024 conclusione: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi. Riorganizzazione e revisione dei contenuti del nuovo sito finanziato dal PNRR secondo le linee guida AGID. Ai fini dell'adesione alla misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici è inoltre necessario il rispetto dei criteri di conformità per il rilascio del finanziamento, attività che verrà svolta in collaborazione con l' azienda che gestisce il software del sito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | - Verifiche sulla corretta migrazione al nuovo sito di contenuti e collegamenti essenziali* |  | Daniela Boarolo |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 3 | - Implementazione e aggiornamento della sezione FAQ. Verifica del corretto collegamento ad “Argomenti” - appartenenti al vocabolario controllato europeo EuroVoc - dei contenuti migrati. Invio ai colleghi delle modalità per procedere all'aggiornamento della carta dei servizi (procedimenti online). |  | Daniela Boarolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  | - Realizzazione di interventi richiesti dall’azienda software per ottenere l’asseverazione AGID. Introduzione di nuove voci di “Argomenti”, non appartenenti al vocabolario controllato europeo EuroVoc e relatvo collegamento ai contenuti del sito, per consentire al cittadino una più facile ricerca dei contenuti di interesse. Implementazione dei contenuti. |  | Daniela Boarolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Indicatori di risultato: Anno 2022 - Revisione del sito |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio semestrale: Le attività relative a questo obiettivo stanno procedendo regolarmente in base alle indicazioni di progetti d’Impresa, azienda fornitrice del nostro sito web e grazie alle indicazioni del Vicesegretario Marco Terzi. Consuntivo: l’obiettivo è stato raggiunto. In una prima fase si è proceduto alla verifica della corretta migrazione di singole pagine e/o all’individuazione di pagine mancanti non migrate: ne sono state individuate di incomplete, prive di collegamenti etc.. A titolo di esempio, è stato necessario ripristinare l’intera sezione Turismo del sito; riorganizzare le pagine relative alla composizione di Giunta e Consiglio; migliorare la funzione ricerca bilanci e verificare in generale la struttura e i contenuti di tutta la sezione Amministrazione Trasparente e privacy. A ciascun ufficio sono state collegate le schede dei procedimenti afferenti e attribuiti i corretti “Argomenti” (voci che l’utente può utilizzare per la ricerca di quanto di suo interesse). L’attribuzione degli “Argomenti” più appropriati è stata fatta anche per pagine del sito. Aggiornata anche la sezione FAQ con una serie di domane e risposte proposte dall’Ufficio Relazioni col Pubblico. In collaborazione con l’azienda che fornisce il software per il sito sono stati eseguiti tutti gli interventi richiesti per ottenere l’asseverazione Agid. Non è stata possibile l’introduzione di nuove voci di “Argomenti”, non appartenenti al vocabolario controllato europeo EuroVoc, per consentire al cittadino una più facile ricerca dei contenuti di interesse, poiché tale attività è subordinata all’asseverazione del sito: l’azienda sbloccherà infatti la funzionalità necessaria solo ad asseverazione avvenuta non solo del Comune di Luzzara ma anche degli altri clienti del fornitore. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di Luzzara (RE)                                                                                                      Scheda obiettivo esercizio 2024 –

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Responsabile: Manfredini Barbara                                                          Peso dell’obiettivo: 20/100

| N.°4 |  | Nome obiettivo: Progetto Giovani Annuale/Plurienn.: annuale ; Anno di prev. 2024 conclusione: 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi. Il presente obiettivo è stato pensato a sostegno dell’associazionismo giovanile, duramente provato dalle conseguenze della pandemia e a sostegno dell’amministrazione comunale. Si intende infatti raccogliere la visione dei giovani sul futuro di Luzzara, approfondendo temi sensibili come la cultura e la valorizzazione di luoghi di Luzzara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Realizzazione di un incontro sulle opportunità di formazione post diploma e possibilità di lavoro offerte sul territorio |  | Daniela Boarolo/Laura Bringhenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Incontri, organizzazione e realizzazione evento Luccio Nait |  | Daniela Boarolo/Laura Bringhenti |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Organizzazione e gestione delle ricompense progetto giovani crowdfunding – idea Ginger (proseguimento progetto del 2023) |  | Daniela Boarolo/Laura Bringhenti |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Indicatori di risultato: -Realizzazione di un incontro sulle opportunità di formazione post diploma e possibilità di lavoro offerte sul territorio -Incontri, organizzazione e realizzazione evento Luccio Nait -Organizzazione e gestione delle ricompense progetto giovani crowdfunding – idea Ginger |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio semestrale: L’incontro sulle opportunità di formazione post diploma e possibilità di lavoro è stato organizzato e realizzato. Anche gli incontri e l’organizzazione della Luccio Nait sono stati portati avanti. Venerdì 12 luglio si svolgerà la Luccio Nait. La gestione delle ricompense è in corso. Consuntivo: l’obiettivo è stato raggiunto. In aprile 2024, l’Amministrazione ha organizzato un incontro dal titolo "Quale scelta dopo il diploma? Le opportunità di formazione e lavoro", rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni. Questo evento, realizzato in collaborazione con Ifoa Reggio Emili e con la Provincia di Reggio Emilia e con la partecipazione di aziende locali, ha offerto ai ragazzi la possibilità di esplorare le diverse opzioni di formazione e di orientamento professionale disponibili, aiutandoli a fare scelte consapevoli per il loro futuro lavorativo. Per il secondo anno consecutivo inoltre i giovani sono stati direttamente coinvolti nella programmazione della serata giovani della Fiera di Luzzara. Un gruppo di ragazzi è stato invitato a partecipare a una serie di incontri preparatori che ha portato alla realizzazione di attività come lo splash volley in piazza e l’ esibizione di band giovanili. Questo tipo di iniziativa ha rappresentato un'occasione di aggregazione e di espressione creativa per i giovani, rafforzando il loro senso di appartenenza alla comunità. Nel novembre 2023, l’Amministrazione ha lanciato un’iniziativa di crowdfunding sulla piattaforma www.ideaginger.it, con il titolo "Ripartiamo dai giovani". Grazie anche al sostegno di Emil Banca Credito Cooperativo, il progetto ha ricevuto donazioni da parte di imprese, attività commerciali e cittadini, permettendo di raccogliere fondi per realizzare ulteriori attività a favore dei giovani: quest’anno è stata gestita l’organizzazione delle ricompense destinate ai donatori di somme significative: aperitivi sulla torre civica, ingressi al River Park con picnic, partecipazione alla giuria gastronomica della sagra locale “Gustosamente”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara (RE)                                                                                                      Scheda obiettivo esercizio 2024 –

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Responsabile: Manfredini Barbara                                                          Peso dell’obiettivo: 10/100

| N.° 5 |  | Nome obiettivo: PIAO 2024-2026: Aggiornamento della sotto-sezione 2.3 del PIAO, denominata “Rischi corruttivi e trasparenza”. Verifica, monitoraggio e controllo della sezione sito “Amministrazione trasparente” PROJECT MANAGER: VICE-SEGRETARIO GENERALE Annuale/Plurienn.: 2024; Anno di prev. conclusione: 2024 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Come chiarito da ANAC con comunicato del 22/01/2024 il termine per l’approvazione del PIAO 2024-2026 da parte degli enti locali è fissato nel 30° giorno successivo al termine per l’approvazione del bilancio di previsione, pertanto al 15/04/2024. La sua predisposizione da parte del comune di Luzzara avverrà, come di consueto in un’ottica di confronto e collaborazione a livello unionale. La corretta alimentazione della sezione del sito ‘Amministrazione trasparente’, nonché il suo costante e sistematico monitoraggio rappresentano un adempimento ormai imprescindibile per gli enti locali. ANAC è intervenuta sulla materia a più riprese con propri atti con i quali sono state definite le linee guida di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. La finalità del presente obiettivo è pertanto duplice: 1-realizzare un percorso partecipato e condiviso con gli altri comuni dell’Unione e l’Unione stessa per la stesura ed aggiornamento della Sezione ‘Rischi corruttivi e trasparenza’ del PIAO 2024-2026; 2-verificare la corretta e puntuale pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito del comune nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge vigente, dal PNA 2022 e dalle indicazioni in materia contenute nel DUP 2024-2026 approvato dal Consiglio comunale il 29/01/2024. Data la centralità del tema della lotta alla corruzione e della trasparenza dell’azione amministrativa della P.A., anche alla luce dell’attuazione del PNRR, il presente obiettivo si caratterizza per la sua trasversalità e coinvolgimento dell’intera struttura dell’Ente. Esso verrà svolto con il coordinamento del Vice-Segretario generale nonché Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |
| 1 | Confronto e coordinamento con i Segretari e Vice-segretari degli altri comuni dell’Unione e l’Unione stessa |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aggiornamento della sotto-sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2024-2026 da sottoporre all’approvazione della giunta comunale |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Monitoraggio della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale del comune e verifica dei suoi contenuti |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 4 | Eventuale aggiornamento della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale con materiale implementazione delle modifiche e adeguamenti necessari |  | Responsabile del servizio / Ufficio stampa |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Ø Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo Ø Almeno una verifica nel periodo interessato |  |  |  | Livello di attuazione: Consuntivo: Il PIAO 2024-2026 è stato approvato il 13/04/2024 (DGC n. 37) Il Monitoraggio della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale del comune ed il suo aggiornamento sono stati svolti nei mesi di maggio e giugno 2024 Le attività di cui al punto n.3 sono state svolte a partire dal mese di giugno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: - L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione del personale addetto per l’implementazione della fase n. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di Luzzara (RE)                                                                                                      Scheda obiettivo esercizio 2024 –

Area: Servizi alle imprese e promozione del territorio

Responsabile: Manfredini Barbara                                                          Peso dell’obiettivo: 10/100

| N° 6 |  | Nome obiettivo: PNRR: Tempi di pagamento delle fatture commerciali PROJECT MANAGER: VICE-SEGRETARIO GENERALE Annuale/Plurienn.: 2024; Anno di prev. conclusione: 2024 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: L’art.4-bis del decreto-legge n. 13/2023 (come declinato dalla Circolare MEF n. 1/2024) prevede l’obbligo di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni. Tali obiettivi rilevano ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il loro raggiungimento richiede necessariamente il pieno coinvolgimento di tutti i responsabili di servizio, chiamati a liquidare con la massima tempestività le fatture di propria competenza, nonché ad ottimizzare le entrate afferenti i propri capitoli di Peg. E’ centrale il ruolo del Servizio Finanziario chiamato ad emettere materialmente gli ordinativi di pagamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Tempestiva adozione delle proprie determine di liquidazione di fatture commerciali |  | Responsabili di servizio |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | Tempestiva emissione degli ordinativi di pagamento e loro invio alla Tesoreria comunale |  | Responsabile del Servizio Finanziario |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 3 | Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento |  | Responsabile del Servizio Finanziario | Valore intermedio indicatore |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 4 | Pubblicazione su Amm.ne trasparente dell’indicatore trimestrale di cui al punto precedente |  | Responsabile del Servizio Finanziario | Valore intermedio indicatore |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 5 | Eventuale Bonifica dei dati in PCC/AreaRgs e verifica finale |  | Responsabile del Servizio Finanziario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| 6 | Predisposizione dello schema di delibera della giunta comunale di certificazione dei risultati raggiunti |  | Responsabile del Servizio Finanziario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Indice ritardo pagamenti inferiore o uguale a zero. Sua tempestiva pubblicazione in Amministrazione trasparente con cadenza trimestrale e report annuale residuo debito. Certificazione indici di tempestività dei pagamenti con deliberazione della giunta comunale entro il 28/02 dell’anno successivo. |  |  |  | Livello di attuazione: Consuntivo: Indicatore dei tempi di pagamento al 30/06/2024 pari a meno 5,54 giorni. Indicatore dei tempi di pagamento al 31/12/2024 pari a meno 6,91 giorni. La delibera di giunta di certificazione del rispetto dei tempi di legge verrà adottata entro il 28/02/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: L’emissione dei mandati di pagamento richiede la tempestiva adozione delle determine di liquidazione da parte dei singoli responsabili di servizio (fase n.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Luzzara, 10/07/2024

Barbara Manfredini