SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE TERZI DOTT. MARCO

OBIETTIVI 2024

Monitoraggio al 31/12/2024

| N. obiett. | Peso obiettivo | Descrizione sintetica obiettivo | Stato di attuazione |  |  | Indicatori di risultato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 giugno | 30 settembre | 31 dicembre |  |  |
| 1 | 10% | PIAO 2024-2026: Aggiornamento della sotto-sezione 2.3 del PIAO, denominata “Rischi corruttivi e trasparenza” Verifica, monitoraggio e controllo della sezione sito “Amministrazione trasparente” OBIETTIVO INTERSETTORIALE OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 66% | Obiettivo realizzato al 75% | Obiettivo realizzato al 100% | Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo Almeno una verifica nel periodo interessato | L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione del personale addetto per l’implementazione della fase n. 3 Il PIAO 2024-2027 è stato approvato il 13/04/2024 (DGC n. 37) Il Monitoraggio della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale del comune ed il suo aggiornamento sono stati svolti nei mesi di maggio e giugno 2024 Le attività di cui al punto n.3 sono state svolte a partire dal mese di giugno |
| 2 | 15% | PNRR: monitoraggio, gestione profili contabili dei progetti OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% | Obiettivo realizzato al 75% | Obiettivo realizzato al 100% | Confronto periodico tra i Responsabili finanziari dei comuni dell’Unione e dell’Unione stessa Informativa periodica alla Giunta comunale e all’assessore al bilancio Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo |  |
| 3 | 10% | Prosecuzione delle attività e competenze proprie del Segretario generale da parte del Vice-segretario OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Rispetto della tempistica prevista Confronto con la Giunta comunale | Le attività di cui al punto n. 1 sono state svolte nel primo semestre dell’anno. Quelle di cui ai pt. 2 e seguenti sono state svolte nel corso dell’intero anno 2024 |
| 4 | 5% | Tavolo unione dei responsabili finanziari. Partecipazione. OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Partecipazione al Tavolo dei responsabili finanziari ove convocato dall’Unione Bassa Reggiana | Il tavolo dei responsabili si è riunito nelle giornate di: - 10/04/2024 - 26/06/2024 |
| 5 | 30% | PNRR: Tempi di pagamento delle fatture commerciali OBIETTIVO INTERSETTORIALE OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Indice ritardo pagamenti inferiore o uguale a zero. Sua tempestiva pubblicazione in Amministrazione trasparente con cadenza trimestrale e report annuale residuo debito. Certificazione indici di tempestività dei pagamenti con deliberazione della giunta comunale entro il 28/02 dell’anno successivo. | Indicatore dei tempi di pagamento al 30/06/2023 pari a meno 5,54 giorni. Indicatore dei tempi di pagamento al 31/12/2023 pari a meno 6,91 giorni. La delibera di giunta di certificazione del rispetto dei tempi di legge verrà adottata entro il 28/02/2025 |
| 6 | 10% | RIDUZIONE MOROSITA’ ASSEGNATARI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% | Obiettivo realizzato al 75% | Obiettivo realizzato al 100% | Relazione che contenga il profilo degli assegnatari di alloggi ERP che presentano una morosità e descrizione delle strategie messe in atto dal servizio welfare | Come da relazione a cura dell’Ufficio Welfare in allegato |
| 7 | 5% | TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% | Obiettivo realizzato al 75% | Obiettivo realizzato al 100% | Partecipazione agli incontri di staff tra le Responsabili dei servizi sociali comunali e il funzionario dell’Ufficio di Piano | Incontri svolti il: - 19/01/2024 - 09/02/2024 - 01/03/2024 - 17/05/2024 - 02/07/2024 - 23/07/2024 - 08/10/2024 - 06/12/2024 |
| 8 | 10% | TAVOLO DI COORDINAMENTO SERVIZIO WELFARE COMUNALE OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% | Obiettivo realizzato al 75% | Obiettivo realizzato al 100% | Partecipazione agli incontri di equipe sulle situazioni presenti sul territorio comunale. | Gli incontri si sono regolarmente tenuti ogni martedì mattina dalle 8.30 alle 10.00 |
| 9 | 5% | FORMAZIONE CONTINUA SULL’ASSEGNO DI INCLUSIONE E IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% | Obiettivo realizzato al 75% | Obiettivo realizzato al 100% | Partecipazione agli incontri di formazione gratuiti organizzati dalla Regione Emilia Romagna e dall’ANCI | La formazione si è tenuta nelle seguenti date: 30/01/2024 formazione interna con assistente sociale PON Unione 08/02/2024 Assegno di inclusione: accesso alla misura delle persone in condizioni di svantaggio 27/02/2024 webinar organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto della Banca Mondiale 19/03/2024 webinar organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto della Banca Mondiale 11/06/2024 webinar organizzato da ANCI 20/06/2024 webinar dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto di ANCI 07/11/2024 webinar INPS con il supporto di ANCI 28/11/2024 webinar INPS con il supporto di ANCI |