SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE TERZI DOTT. MARCO

OBIETTIVI 2023

Monitoraggio al 31/12/2023

| N. obiett. | Peso obiettivo | Descrizione sintetica obiettivo | Stato di attuazione |  |  | Indicatori di risultato | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 giugno | 30 settembre | 31 dicembre |  |  |
| 1 | 20% | PIAO 2023-2025: Predisposizione e approvazione della Sezione dedicata alle misure anticorruzione per il triennio 2023-2025. Verifica, monitoraggio e controllo della sezione sito “Amministrazione trasparente” OBIETTIVO INTERSETTORIALE OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% | Obiettivo realizzato al 75% | Obiettivo realizzato al 100% | Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo Almeno una verifica nel periodo interessato | L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione del personale addetto per l’implementazione della fase n. 6 Il PIAO 2023-2025 è stato approvato il 07/06/2023 (DGC n. 52) Il Monitoraggio della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale del comune ed il suo aggiornamento sono stati svolti nel mese di giugno 2023 Le attività di cui al punto n.4 e seguenti sono state svolte nel secondo semestre dell’anno |
| 2 | 10% | PNRR: monitoraggio, supporto al Servizio ‘Uso e assetto del territorio’ e gestione degli aspetti contabili connessi OBIETTIVO INTERSETTORIALE CON SERVIZIO ‘USO E ASSETTO DEL TERRITORIO’ OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Confronto periodico tra i Responsabili finanziari dei comuni dell’Unione e dell’Unione stessa Informativa periodica alla Giunta comunale e all’assessore al bilancio Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo | Tutte le attività previste sono state svolte nel I semestre del 2023. Esse sono proseguite anche nel II semestre dell’anno |
| 3 | 10% | Prosecuzione delle attività e competenze proprie del Segretario generale da parte del Vice-segretario OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Rispetto della tempistica prevista Confronto con la Giunta comunale | Tutte le attività previste sono state svolte nel I semestre del 2023. Esse sono proseguite anche nel II semestre dell’anno |
| 4 | 5% | Tavolo unione dei responsabili finanziari. Partecipazione. OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Partecipazione al Tavolo dei responsabili finanziari ove convocato dall’Unione Bassa Reggiana | Tutte le attività previste sono state svolte nel I semestre del 2023. Esse sono proseguite anche nel II semestre dell’anno Il Tavolo si è riunito in data: 07/03, 24/05, 11/09 e 06/11 |
| 5 | 30% | PNRR: Tempi di pagamento delle fatture commerciali OBIETTIVO INTERSETTORIALE OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Monitoraggio trimestrale dell’indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge n. 145/2018. Valore dell’indicatore 2023 inferiore o uguale a zero | Indicatore dei tempi di pagamento al 30/06/2023 pari a meno 5,86 giorni. Indicatore dei tempi di pagamento al 31/12/2023 pari a meno 7,20 giorni. |
| 6 | 10% | SERVIZIO PRIS – PRONTO INTERVENTO SOCIALE OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 100% |  |  | Partecipazione agli incontri con gli enti coinvolti e relazione al Responsabile del servizio dell’avanzamento del progetto. | Nel primo semestre 2023 il servizio è stato avviato regolarmente e il 10/02/2023 la cooperativa che gestisce il servizio ha presentato i suoi operatori ai servizi sociali degli 8 comuni dell’Unione. In data 22/03/2023 il servizio è stato presentato anche alle forze dell’ordine e ai servizi sanitari di pronto soccorso del territorio. In data 13/10/2023 il PRIS ha segnalato per la prima volta all’area welfare del Comune di Luzzara un caso, che è stato immediatamente preso in carico dai servizi sociali il giorno stesso della segnalazione, con un esito finale positivo. |
| 7 | 10% | TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Partecipazione agli incontri di staff tra le Responsabili dei servizi sociali comunali e il funzionario dell’Ufficio di Piano | Nel primo semestre 2023 il tavolo si è riunito 5 volte: il 10 febbraio, il 3 marzo, il 27 marzo, il 14 aprile e il 26 maggio. Nel secondo semestre 2023 il tavolo si è riunito 4 volte: il 15 settembre, il 6 ottobre, il 27 ottobre e il 17 novembre |
| 8 | 5% | INSERIMENTI LAVORATIVI PER PERSONE FRAGILI. PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA, SOCIALE E SOLIDALE DEL NOSTRO TERRITORIO OBIETTIVO COMPLETATO | Obiettivo realizzato al 50% |  | Obiettivo realizzato al 100% | Invio a Nuovamente di persone adulte in difficoltà che hanno perso il lavoro | La convenzione con Nuovamente, regolarmente sottoscritta a fine 2022, è stata sistematicamente attivata nel primo semestre 2023 con l’avvio di due tirocini. I due tirocini sono proseguiti positivamente anche nel secondo semestre e uno di questi è stato rinnovato. |

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2023 –

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:

Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile: Terzi dott. Marco                       						Peso dell’obiettivo: 20/100

| N.° 01 |  | Nome obiettivo: PIAO 2023-2025: Predisposizione e approvazione della Sezione dedicata alle misure anticorruzione per il triennio 2023-2025. Verifica, monitoraggio e controllo della sezione sito “Amministrazione trasparente” PROJECT MANAGER: VICE-SEGRETARIO GENERALE Annuale/Plurienn.: 2023; Anno di prev. conclusione: 2023 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: La tortuosa riforma introdotta dal decreto-legge n. 80/2021 prevede la predisposizione del nuovo PIAO, quale strumento programmatorio che assorbe e sostituisce molti ‘Piani’ previsti dalla previgente normativa. Fra questi rientra anche il PTPCT per il quale è ora prevista apposita Sezione all’interno del nuovo PIAO. Con comunicato ANAC del 17 gennaio 2023 è stato chiarito che il termine per l’approvazione del PIAO 2023-2025 da parte degli enti locali è fissato nel 30° giorno successivo al termine per l’approvazione del bilancio di previsione. La sua predisposizione da parte del comune di Luzzara avverrà, come avveniva negli anni passati per il PTPCT, in un’ottica di confronto e collaborazione a livello unionale. La sua stesura dovrà necessariamente tenere conto anche del nuovo PNA – Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da ANAC in via definitiva con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023. La corretta alimentazione della sezione del sito ‘Amministrazione trasparente’, nonché il suo costante monitoraggio puntuale e sistematico rappresentano un adempimento ormai imprescindibile per gli enti locali. ANAC è intervenuta sulla materia a più riprese con propri atti con i quali sono state definite le linee guida di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. La finalità del presente obiettivo è pertanto duplice: 1-realizzare un percorso partecipato e condiviso con gli altri comuni dell’Unione e l’Unione stessa per la stesura e predisposizione della Sezione anticorruzione del PIAO 2023-2025; 2-verificare la corretta e puntuale pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito del comune e sulla sezione ‘Società trasparente’ dei siti web dei principali enti partecipati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge vigente, dal PNA 2022 e dalle indicazioni in materia contenute nel DUP 2023-2025 approvato dal Consiglio comunale in data 22 febbraio 2023. Data la centralità del tema della lotta alla corruzione e della trasparenza dell’azione amministrativa della P.A., anche alla luce dell’attuazione del PNRR, il presente obiettivo si caratterizza per la sua trasversalità e coinvolgimento dell’intera struttura dell’Ente. Esso verrà svolto con il coordinamento del Vice-Segretario generale nonché Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Confronto e coordinamento con i Segretari e Vice-segretari degli altri comuni dell’Unione e l’Unione stessa |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Predisposizione della Sezione anticorruzione del PIAO 2023-2025 da sottoporre all’approvazione della giunta comunale |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Monitoraggio della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale del comune e verifica dei suoi contenuti |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 4 | Monitoraggio della sezione ‘Società trasparente’ dei siti web dei principali enti partecipati |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5 | Eventuale sensibilizzazione agli enti partecipati degli obblighi di pubblicazione previsti. Segnalazione di eventuali mancanze e/o incompletezze. |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 6 | Eventuale aggiornamento della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale con materiale implementazione delle modifiche e adeguamenti necessari |  | Responsabile del servizio / Ufficio stampa |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| - Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo - Almeno una verifica nel periodo interessato |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: - L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione del personale addetto per l’implementazione della fase n. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara										Scheda obiettivo esercizio 2023

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:  Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       						Peso dell’obiettivo: 10/100

PROJECT MANAGER: Responsabile del servizio finanziario

| N.° 02 |  | Nome obiettivo: PNRR: monitoraggio, supporto al Servizio ‘Uso e assetto del territorio’ e gestione degli aspetti contabili connessi Annuale/Plurienn.: 2023; Anno di prev. conclusione: 2023 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Il PNRR rappresenta indubbiamente un’opportunità unica per la ripresa dell’economia europea ed italiana dopo la pandemia da Covid-19 degli ultimi due anni. Anche se - va doverosamente detto - la guerra Russia-Ucraina divampata in queste settimane sta già minando la ripresa e potrà portare nei prossimi mesi ad una revisione del Piano. Le possibilità di investimento che il PNRR mette a disposizione anche degli enti locali sono invero molteplici ed è doveroso operare ed agire per coglierle. Il quadro normativo del Piano e delle norme contabili ad esso connesse è in costante evoluzione ed aggiornamento. Sotto il profilo strettamente finanziario, a fronte dei bandi a cui si riuscirà ad accedere, sarà poi necessario adottare atti (variazione di bilancio/Peg), gestirne la corretta gestione contabile e, da ultimo, la corretta rendicontazione. Non a caso ANAC e Corte dei conti hanno rivolto la loro attenzione sull’attività di monitoraggio del Piano e sulla sua corretta gestione sotto il profilo della tematica dell’anticorruzione e quello contabile. In particolare, la Sez. Autonomie della Corte dei conti lo ha fatto con la deliberazione N. 1/SEZAUT/2022/INPR. Finalità dell’obiettivo sono pertanto quelle di approfondire il quadro normativo di riferimento in costante coordinamento e confronto con i responsabili finanziari dei comuni dell’Unione e l’Unione stessa, fornire supporto e collaborazione al servizio ‘Uso e assetto del territorio’, attuare una corretta gestione dei riflessi contabili del Piano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Approfondimento delle disposizioni normative attinenti il PNRR e la contabilità degli ee.ll. |  | Responsabile Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 2 | Eventuale partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento |  | Personale del Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 3 | Confronto e coordinamento con i responsabili finanziari di Unione e altri comuni ciascuno per quanto di competenza |  | Responsabili di servizio |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 4 | Gestione profili finanziari e contabili dei progetti PNRR |  | Responsabili di servizio - personale del Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5 | Supporto e collaborazione con il servizio ‘Uso e assetto del territorio’ per gli aspetti contabili del PNRR |  | Responsabile Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 6 | Informativa periodica alla Giunta comunale e all’assessore al bilancio |  | Responsabile Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Indicatori di risultato: Confronto periodico tra i Responsabili finanziari dei comuni dell’Unione e dell’Unione stessa Informativa periodica alla Giunta comunale e all’assessore al bilancio Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo |  |  |  | Livello di attuazione: monitoraggio conclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara									Scheda obiettivo esercizio 2023

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       						Peso dell’obiettivo: 10/100

| N.° 03 |  | Nome obiettivo: Prosecuzione delle attività e competenze proprie del Segretario generale da parte del Vice-segretario Annuale/Plurienn.: 2023; Anno di prev. conclusione: 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Da ormai quasi tre anni il comune di Luzzara è privo della figura del Segretario generale. In attesa che si pervenga all’individuazione del nuovo Segretario, da allora tutte le sue funzioni sono state trasferite in capo al Vice-segretario nonché responsabile del servizio finanziario. Data la loro ampiezza e complessità, anche alla luce delle molteplici attività connesse con l’attuazione del PNRR e con la riforma che ha portato alla nascita del nuovo PIAO, è evidente come le stesse avranno anche nel corso del 2023, e forse ancor più che in passato, un importante peso ed incidenza sul suo tempo lavoro. In tale difficile contesto il ruolo del Vice-segretario è ancor più centrale che non in periodi ordinari. Finalità del presente obiettivo è pertanto la corretta gestione di tale lunga fase transitoria, nonché dell’auspicabile ritorno a regime non appena sarà individuato il nuovo Segretario comunale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Eventuale approfondimento di specifiche competenze proprie della figura del Segretario comunale, con particolare riguardo a quelle connesse con l’attuazione del PIAO e del PNRR |  | Resp. Servizio |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 2 | Confronto con i Segretari ed i Vice-segretari dei comuni limitrofi su specifiche problematiche ed attività proprie del Segretario comunale ove se ne presenti la necessità |  | Resp. Servizio |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 3 | Esercizio di tutte le funzioni proprie del Segretario da parte del Vice-segretario |  | Resp. Servizio |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 4 | Collaborazione con l’Unione dei comuni per eventuale partecipazione a sedute consiliari in qualità di segretario verbalizzante qualora richiesto |  | Resp. Servizio |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Indicatori di risultato: Rispetto della tempistica prevista Confronto con la Giunta comunale e con i segretari e vice-segretari dei comuni limitrofi |  |  |  | Livello di attuazione: monitoraggio conclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2023

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       						Peso dell’obiettivo: 5/100

| N.° 04 |  | Nome obiettivo: Tavolo unione dei responsabili finanziari. Partecipazione. Annuale/Plurienn.: 2023; Anno di prev. conclusione: 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Il nuovo assetto organizzativo dell’Unione, con la nomina del nuovo Direttore a seguito delle dimissioni del precedente, richiede, ai fini di un suo consolidamento, di riprendere la buona prassi di un costante confronto e coordinamento attraverso il Tavolo dei responsabili finanziari su molte tematiche di comune interesse. Fra queste si evidenziano quelle afferenti la programmazione e la gestione finanziaria (Spese di personale, Gestioni associate, Rapporti con le società/enti partecipati, Attuazione del PNRR, Certificazione ‘Fondone Covid’, Rendicontazione proventi CdS, ecc.), nonché la governance dei flussi di cassa in entrata ed in uscita fra gli otto comuni, l’Unione e i soggetti e società partecipate che sono pressoché i medesimi per tutti i comuni. In questa fase storica dove il mantenimento degli equilibri di bilancio rappresenta una sfida quotidiana, il servizio finanziario è chiamato pertanto a svolgere all’interno dei singoli enti un ruolo centrale. Finalità dell’obiettivo è pertanto quella di strutturare e consolidare tale attività di coordinamento e confronto, anche attraverso incontri periodici fra i responsabili finanziari di tutti gli enti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |  |
| 1 | Confronto e coordinamento periodico con Unione e altri comuni su tematiche di interesse comune |  | Resp. Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 2 | Scambio di informazioni e dati necessari per i vari adempimenti contabili che prevedono la partecipazione di comuni e Unione (Certificazione Fondone Covid-19, Rendicontazione proventi CdS, Gestioni associate, ecc.) |  | Resp. Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Eventuale partecipazione al Tavolo dei responsabili finanziari |  | Resp. Servizio finanziario |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Partecipazione al Tavolo dei responsabili finanziari ove convocato dall’Unione Bassa Reggiana Tempestiva messa a disposizione dei dati di cui al punto n.2 Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi |  |  |  | Livello di attuazione: Monitoraggio conclusivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara									Scheda obiettivo esercizio 2023

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   dott. Marco Terzi 							Peso dell’obiettivo: 30/100

| N° 5 |  | Nome obiettivo: PNRR: Tempi di pagamento delle fatture commerciali PROJECT MANAGER: VICE-SEGRETARIO GENERALE Annuale/Plurienn.: 2023; Anno di prev. conclusione: 2023 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: L’art.4-bis del decreto-legge n. 13/2023 prevede l’obbligo di assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni. Tali obiettivi rilevano ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il suo raggiungimento richiede necessariamente il pieno coinvolgimento di tutti i responsabili di servizio, chiamati a liquidare con la massima tempestività le fatture di propria competenza, nonché ad ottimizzare le entrate afferenti i propri capitoli di Peg. E’ evidente centrale il ruolo del Servizio finanziario chiamato ad emettere materialmente gli ordinativi di pagamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Tempestiva adozione delle proprie determine di liquidazione di fatture commerciali |  | Responsabili di servizio |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 2 | Tempestiva emissione degli ordinativi di pagamento e loro invio alla Tesoreria comunale |  | Responsabile del Servizio Finanziario |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 3 | Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento |  | Responsabile del Servizio Finanziario | Valore intermedio indicatore |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |
| 4 | Eventuale Bonifica dei dati in PCC/AreaRgs e verifica finale |  | Responsabile del Servizio Finanziario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |
| Indicatore ritardo pagamenti 2023 inferiore o uguale a zero |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: L’emissione dei mandati di pagamento richiede la tempestiva adozione delle determine di liquidazione da parte dei singoli responsabili di servizio (fase n.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2023

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       								Peso dell’obiettivo: 25/100

| N.° 06 |  | Nome obiettivo: SERVIZIO PRIS – PRONTO INTERVENTO SOCIALE Obiettivo relativo alle funzioni del settore sociale affidate allo scrivente Annuale/Plurienn.: 2023 Anno di prev. conclusione: 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: L’attivazione del servizio di Pronto Intervento Sociale (PrIS) è prevista dall’art. 22 della l. 328/2000, che lo prevede quale Livello Essenziale di Assistenza da garantire in ogni ambito territoriale a soggetti che versino in situazione di emergenza sociale. Nel corso dell’anno 2022 i sindaci della giunta dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana hanno acconsentito affinché venisse attivato il servizio attraverso un affidamento. Nel corso del 2023 sarà necessario dare attuazione al mandato dei sindaci attivando il servizio che garantisca, a livello di tutti gli otto comuni dell’Unione, interventi urgenti rivolti ad ogni area di emergenza sociale (famiglia, minori, anziani, senza fissa dimora, immigrati, donne vittime di violenza, ecc.). Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, pertanto sarà necessario attivare una rete ed una collaborazione tra gli operatori del PrIS, i Servizi socio-sanitari istituzionali, le Forze dell’Ordine e il Pronto Soccorso. Nel corso del 2023 si terranno pertanto incontri formativi e informativi rivolti agli operatori coinvolti affinché si attui il contenimento e la gestione delle situazioni di emergenza sociale quando non sono operativi i servizi sociali del territorio (extra-time e festivi) attraverso la realizzazione di un primo intervento di assistenza in grado di dare risposta ai bisogni immediati e il cui soddisfacimento non è rinviabile, aperto ad una successiva progettualità e presa in carico da parte dei servizi competenti. Per definire l’ambito di intervento si deve partire dal concetto di emergenza sociale sul quale si basa il servizio stesso e che si può identificare nella “situazione di vita che comporta un bisogno improcrastinabile collegato alla soddisfazione di diritti primari, di sussistenza e relazione, in situazioni di privazione o allontanamento dal nucleo per i minori, adulti o anziani, donne, immigrati, persone che intendono uscire dalla prostituzione coatta, etc…, in quelle situazioni che, per eventi traumatici o calamitosi, richiedono un primo soccorso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |
| 1 | Partecipazione agli incontri con gli enti coinvolti |  | Annalisa Gorini |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 2 | Realizzazione e attuazione del servizio |  | Annalisa Gorini |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Partecipazione agli incontri con gli enti coinvolti e relazione al Responsabile del servizio dell’avanzamento del progetto. |  |  |  | Livello di attuazione: il PRIS è attivo e risponde alle emergenze del territorio. Nel primo semestre 2023 il servizio è stato avviato regolarmente e il 10/02/2023 la cooperativa che gestisce il servizio ha presentato i suoi operatori ai servizi sociali degli 8 comuni dell’Unione. In data 22/03/2023 il servizio è stato presentato anche alle forze dell’ordine e ai servizi sanitari di pronto soccorso del territorio. In data 13/10/2023 il PRIS ha segnalato per la prima volta all’area welfare del Comune di Luzzara un caso, che è stato immediatamente preso in carico dai servizi sociali il giorno stesso della segnalazione, con un esito finale positivo. Monitoraggio conclusivo: Il servizio permette di agire in emergenza anche al di fuori degli orari d’ufficio dei servizi, permettendo un buon livello di interazione con i pronto soccorsi e le forze dell’ordine che, in questo modo, riescono a collocare velocemente le persone coinvolte dall’emergenza. Il servizio proseguirà anche nel 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: - Nessuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2023

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       								Peso dell’obiettivo: 25/100

| N.° 07 |  | Nome obiettivo: TAVOLO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI Obiettivo relativo alle funzioni del settore sociale affidate allo scrivente Annuale/Plurienn.: 2023 Anno di prev. conclusione: 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Al Tavolo di coordinamento dei servizi sociali di base, costituito all’interno del Piano di Zona, è assegnata la funzione di connessione e coordinamento tra gli operatori comunali dei servizi, che in relazione agli obiettivi zonali si estrinseca con le seguenti attività: • collabora con l’ufficio di piano portando competenze tecnico specialistiche nell’elaborazione di nuovi servizi ed interventi; • propone l’analisi coordinata di argomenti di interesse generale al fine di condividere buone prassi e modalità operative; • elabora e propone ipotesi migliorative dei servizi già in essere; • rappresenta l’angolo visuale dei servizi sociali dei comuni in termini di esperienza e conoscenza del bisogno. È composto dalle Responsabili dei servizi sociali dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |
| 1 | Partecipazione agli incontri di staff tra le Responsabili dei servizi sociali comunali e il funzionario dell’Ufficio di Piano |  | Annalisa Gorini |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Partecipazione agli incontri di staff tra le Responsabili dei servizi sociali comunali e il funzionario dell’Ufficio di Piano |  |  |  | Livello di attuazione: Nel primo semestre 2023 il tavolo si è riunito 5 volte: il 10 febbraio, il 3 marzo, il 27 marzo, il 14 aprile e il 26 maggio. Nel secondo semestre 2023 il tavolo si è riunito 4 volte: il 15 settembre, il 6 ottobre, il 27 ottobre e il 17 novembre Monitoraggio conclusivo Il ruolo dell’Ufficio di Piano si rileva prezioso nel tenere unito il tavolo di lavoro dell’area welfare all’interno del quale i/le responsabili hanno la possibilità di confrontarsi e lavorare in maniera omogenea. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: - Nessuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2023

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       								Peso dell’obiettivo: 25/100

| N.° 08 |  | Nome obiettivo: INSERIMENTI LAVORATIVI PER PERSONE FRAGILI. PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, ECONOMICA, SOCIALE E SOLIDALE DEL NOSTRO TERRITORIO Obiettivo relativo alle funzioni del settore sociale affidate allo scrivente Annuale/Plurienn.: 2023 Anno di prev. conclusione: 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: L’Associazione di volontariato NuovaMente ODV , prevede, nel proprio statuto, aiuto e sostegno a persone in situazioni di difficoltà che non sono in grado di lavorare in un normale contesto lavorativo e che ,attraverso un periodo presso l’Associazione , possono acquisire alcune abilità e competenze necessarie a rientrarvi. Il progetto locale ” INSERIMENTI LAVORATIVI PER PERSONE FRAGILI” è rivolto a persone adulte in difficoltà che hanno perso il lavoro. I beneficiari diretti delle azioni verranno identificati dall'equipe dei Servizi sociali dell’area welfare del Comune di Luzzara che valuterà ogni situazione caso per caso, al fine di evidenziare eventuali bisogni, condividere informazioni socio-economico-sanitarie rilevanti, in un'ottica di facilitazione all’introduzione del mondo lavorativo. L'equipe condivide l'obiettivo progettuale rispetto alla singola persona e agli eventuali interventi da effettuare con l’Associazione di volontariato NuovaMente ODV. L'Associazione s'impegna a sviluppare concretamente i microprogetti, individuando il percorso e le mansioni idonee per consentire alla persona fragile di rendersi utile in un contesto lavorativo protetto; L'obiettivo principale è quello di reinserire in un contesto lavorativo le persone fragili, dando loro la possibilità di reintegrarsi in un contesto sociale ed aumentare la propria autonomia economica, tramite l’attuazione di Tirocini Lavorativi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° |  |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |
| 1 | Identificazione di persone adulte in difficoltà che hanno perso il lavoro |  | Annalisa Gorini |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 2 | Invio a Nuovamente |  | Annalisa Gorini |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Invio a Nuovamente di persone adulte in difficoltà che hanno perso il lavoro |  |  |  | Livello di attuazione: la convenzione con Nuovamente, regolarmente sottoscritta a fine 2022, è stata sistematicamente attivata nel primo semestre 2023 con l’avvio di due tirocini. Monitoraggio conclusivo I due tirocini sono proseguiti positivamente anche nel secondo semestre e uno di questi è stato rinnovato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: - Nessuna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: