Comune di Luzzara

Provincia di Reggio Emilia

SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

RESPONSABILE TERZI DOTT. MARCO

OBIETTIVI 2022: (SEGUE: AREA WELFARE)

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2022

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco

Peso dell’obiettivo: 9/100

| N.° 07 |  | Nome obiettivo: PROGETTO FAMI – STRATEGIE INTERCULTURALI PER COSTRUIRE COESIONE SOCIALE Obiettivo relativo alle funzioni del settore sociale affidate allo scrivente Annuale/Plurienn.: 2022 Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Il progetto ad oggetto "Strategie interculturali per costruire coesione sociale" è finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (Fami). ll progetto SICCS "Strategie interculturali per costruire coesione sociale” è promosso dalla Prefettura di Reggio Emilia in partenariato con l'Università di Modena e Reggio Emilia, il Centro interculturale Mondinsieme e la Fondazione E35. Il progetto nasce dall'esigenza di affrontare una sfida complessa ma fondamentale, anche per le istituzioni, e in particolare la prefettura: quella dell'integrazione, in particolare dei migranti di seconda generazione, in un territorio multiculturale e dinamico come quello reggiano caratterizzato da una pluralità di gruppi, centri, associazioni di ispirazione islamica. Un territorio che, come sostiene il Prefetto, è fertile di idee e iniziative che tuttavia talvolta sono slegate tra loro; per tale motivazione ogni Comune e ogni Unione sono chiamati, insieme alle comunità religiose, ad affrontare insieme le criticità della società contemporanea. È fondamentale in questo quadro rafforzare il rapporto di fiducia tra le istituzioni e le comunità che sono un punto di riferimento per i fedeli, e sono in grado per questo di recepire in modo tempestivo e più efficace eventuali sintomi di disagio, emarginazione, dipendenze. Per questo diventa ancora più importante favorire la partecipazione delle comunità migranti e religiose sul territorio, e consolidare la mediazione sociale delle istituzioni. Per il Comune di Luzzara è stata individuata la sottoscritta per partecipare agli incontri e alle misure che la Prefettura metterà in campo per comporre il tavolo di Dialogo interreligioso, al quale le 14 comunità di fede islamica presenti sul territorio parteciperanno attraverso una rappresentanza ristretta che porterà all'attenzione dell'organismo le diverse esigenze e sensibilità. Gli obiettivi specifici e le principali attività del progetto FAMI SICCS 1) Migliorare la comprensione del fenomeno della marginalità sociale dei giovani con background migratorio presenti sul territorio provinciale e valutare l’efficacia delle relative risposte territoriali tramite un’attività di studio e ricerca condotta dall’Università di Modena e Reggio Emilia. 2) Rafforzare le competenze interculturali degli operatori pubblici attraverso la predisposizione, da parte del Centro interculturale Mondinsieme, di un percorso formativo rivolto ai funzionari e agli impiegati della Prefettura e di altri enti della Provincia. 3) Favorire la partecipazione istituzionale delle comunità migranti e religiose. La costituzione di un Tavolo per il dialogo interreligioso presso il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di Reggio Emilia servirà in concreto a promuovere il coinvolgimento delle diverse confessioni nella vita sociale, culturale e civile della Provincia. 4) Valorizzare la partecipazione delle nuove generazioni attraverso la sperimentazione di azioni pilota innovative e propedeutiche all’integrazione dei giovani di origine straniera, ideate da associazioni, cooperative o altri attori del territorio al fine di prevenire i fenomeni di marginalizzazione. 5) Costruire una strategia interculturale sul dialogo interreligioso e interculturale, di portata provinciale, da ottenersi attraverso un percorso partecipativo, articolato in una serie di incontri territoriali tra attori pubblici, associazioni e cittadinanza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |
| 1 | Partecipazione agli incontri con gli enti coinvolti |  | Annalisa Gorini |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| 2 | Rispondere alle rilevazioni che verranno realizzate e somministrate agli enti per realizzare una fotografia della realtà provinciale |  | Annalisa Gorini |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Partecipazione agli incontri con gli enti coinvolti e rendicontazione in forma verbale al Responsabile del servizio del materiale prodotto durante le rilevazioni |  |  |  | Livello di attuazione: monitoraggio conclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2022

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       								Peso dell’obiettivo: 9/100

| N.° 08 |  | Nome obiettivo: ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E ALLESTIMENTO DELL’UFFICIO ADIBITO AD OSPITARE IL CENTRO DI ASCOLTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATI DI ALZHEIMER AIMA Obiettivo relativo alle funzioni del settore sociale affidate allo scrivente Annuale/Plurienn.: 2022 Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Il 14 marzo 1997 nasce l'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Reggio Emilia come punto di riferimento e supporto ai bisogni delle persone con demenza e delle loro famiglie. Gli obiettivi di AIMA Reggio Emilia sono: - il miglioramento della qualità della vita delle persone malate di Alzheimer e di sindromi demenziali correlate; - il mantenimento del benessere dei caregivers, ovvero i familiari che se ne prendono cura; - la tutela del diritto alla salute delle persone malate di demenza, intesa come miglioramento degli standard attuali di diagnosi, miglioramento degli standard di presa in carico della persona malata e mantenimento ed ampliamento dei presidi domiciliari di sostegno alla famiglia; - la valorizzazione, l’integrazione e il miglioramento delle risorse esistenti nella comunità per favorire il benessere e l’inclusione sociale delle persone malate di demenza e dei loro caregivers; - la sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni nei confronti della malattia di Alzheimer e della demenza, attraverso una maggiore comprensione anche delle sue ricadute economiche e sociali, per diffondere una cultura che eviti lo stigma e l’isolamento dei soggetti coinvolti. AIMA si occupa di diversi progetti in convenzione con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in particolare i Caffè Incontro a Reggiolo e Poviglio, che nascono come spazio d’incontro, all’interno di Centro Sociale o Circolo comunemente frequentato, pensato per le persone con demenza e i loro familiari. L’incontro si svolge in una data stabilita, in un ambiente sereno e accogliente dove malati, familiari e volontari, con la guida di un esperto, possono bere un caffè, ascoltare musica, giocare a carte, ballare o mangiare qualcosa in compagnia. Ma è soprattutto un luogo di aggregazione, di recupero della socializzazione da parte dei familiari e delle persone con demenza che sono impegnati in attività di stimolazione delle abilità e capacità ancora presenti. Il Centro di Ascolto, già attivo in provincia di Reggio Emilia presso la sede di AIMA in via Papa Giovanni XXIII ad Albinea, è diventato negli anni un importante punto di riferimento per le persone con disturbi cognitivi, Alzheimer o altre forme di demenza e per i loro famigliari. Ora anche la Bassa ha un luogo per accogliere e offrire sostegno, fornire informazioni sulle risorse e sui servizi del territorio (Servizi Sociali e Sanitari, Enti Pubblici e strutture) a favore di queste persone. Al Centro di Ascolto di Luzzara, dunque, ci si può rivolgere per manifestare dubbi, confrontarsi sui problemi legati alla quotidianità e ricevere indicazioni utili al fine di migliorare le strategie assistenziali. Il servizio offerto da AIMA si rivela, inoltre, un utile strumento per ricevere consulenze specialistiche gratuite su problematiche sociali, consulenze legali per la risoluzione dei problemi che la famiglia si trova ad affrontare, consulenze psicologiche e informazioni per poter accedere alla frequentazione dei numerosi progetti dell’Associazione stessa. Il nuovo Centro di Ascolto di AIMA a Luzzara sarà attivo ogni lunedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e servirà tutte le persone residenti negli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo). Il Centro di Ascolto ha sede all'interno del cortile di Asp Progetto Persona dove sono ospitati anche la Casa Residenziale e il Centro Diurno per anziani gestito da ASP, insieme ad Avis, Auser, Anteas, Croce Rossa e Centro di Salute Donna dell’Ausl. In particolare, AIMA condividerà gli spazi dedicati con l’associazione Anteas che da quattro anni gestisce uno sportello per intercettare le fragilità sociali soprattutto nel comune di Luzzara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |
| 1 | Confronto tra Comune di Luzzara, Ufficio di Piano e referente di AIMA per concordare l’allestimento dell’ufficio |  | Annalisa Gorini |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sopralluoghi presso il locale individuato e coordinamento con Anteas per il trasloco della loro associazione |  | Annalisa Gorini |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Confronto tra Comune di Luzzara, Ufficio di Piano e referente di AIMA per concordare l’inaugurazione e la successiva gestione del Centro di Ascolto |  | Annalisa Gorini |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Apertura del Centro di Ascolto Rispetto della tempistica prevista |  |  |  | Livello di attuazione: monitoraggio conclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

Comune di Luzzara											Scheda obiettivo esercizio 2022

Area: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi:   Risorse: Programmazione e controllo. Servizi amministrativi.

Responsabile:   Terzi dott. Marco                       								Peso dell’obiettivo: 9/100

| N.° 09 |  | Nome obiettivo: ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E ALLESTIMENTO DELLA SALA PER AVVIO DI UN CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DESTINATO ALLE DONNE STRANIERE NELLA FRAZIONE DI VILLAROTTA Obiettivo relativo alle funzioni del settore sociale affidate allo scrivente Annuale/Plurienn.: 2022 Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione dei risultati attesi: Il punto di erogazione di Luzzara rappresenta una sede storica dei corsi di lingua italiana per straniera fino al 2014 organizzati dal Centro Territoriale Permanente facente parte dell’Istituto Comprensivo di Luzzara successivamente confluito nel Centro Provinciale Istruzione Adulti Reggio Nord con sede amministrativa a Correggio. In tutti gli anni scolastici sono sempre stati attivati corsi di livello A1 e A2 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue comunitarie) in orario pomeridiano / serale presso i locali della scuola media di Luzzara. L’utenza in genere è sempre stata composta da studenti di nazionalità indiana e pachistana, qualche collaboratrice famigliare dell’est Europa e qualche studente di origine africana; le classi del primo pomeriggio generalmente sono frequentate da un’utenza femminile mentre quelle serali da un’utenza maschile che in genere lavora. Da quest’anno si vuole attivare un corso di ampliamento formativo con i fondi europei asilo e migrazione (FAMI) nella frazione di Villarotta ove risiede una folta comunità di stranieri, soprattutto pakistani. L’idea è di riunire un gruppo di signore straniere presso un’aula del castelletto di Villarotta. Queste signore frequenteranno un corso a cadenza settimanale organizzato al mattino, in modo da favorire la frequenza delle donne straniere in una fascia oraria in cui i figli minori frequentano le strutture scolastiche del territorio. Nel periodo marzo/maggio 2022 l’insegnante verificherà le diverse competenze linguistiche delle signore iscritte al corso per poi strutturare un eventuale corso maggiormente mirato di pre A1 o di A1 nell’anno scolastico 2022/2023 a partire dal mese di settembre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° |  |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |  |
| 1 | Contatti con il CPIA Reggio Nord per organizzazione del corso marzo/maggio a Villarotta |  | Annalisa Gorini |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Predisposizione, organizzazione e allestimento del castelletto di Villarotta |  | Annalisa Gorini |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Valutazione dell’opportunità di iniziare un nuovo corso nell’anno scolastico 2022/2023 sempre a Villarotta |  | Annalisa Gorini |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Realizzazione di un corso di alfabetizzazione destinato a donne straniere nel periodo marzo/maggio a Villarotta |  |  |  | Livello di attuazione: monitoraggio conclusivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criticità: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Note: