Comune di Luzzara

Provincia di Reggio Emilia

SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2022

SERVIZIO USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE ARCH. CHIARA LANZONI

| n. obiettivo | Peso obiettivo | Descrizione sintetica obiettivo | Stato di attuazione |  |  | Indicatori di risultato | Note |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30/06 | 30/09 | 31/12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | REDAZIONE PROGETTI PER PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  | Redazione di progetti/studi di fattibilità per partecipare a eventuali bandi/richieste di contributo, e successiva approvazione da parte della Giunta comunale Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo | L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione del responsabile del servizio finanziario per la gestione degli aspetti contabili connessi. |  |  |  |  |
| 2 | 10 | REDAZIONE PROGETTI PER PARTECIPAZIONE A BANDI E RICHIESTE CONTRIBUTI |  |  |  | Redazione di progetti/studi di fattibilità per partecipare a eventuali bandi/richieste di contributo, e successiva approvazione da parte della Giunta comunale Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 | REDAZIONE PUG INTERCOMUNALE AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LR 24/2017 |  |  |  | Redazione documentazione per la costruzione del quadro conoscitivo e degli altri contenuti del piano. Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo. Confronto periodico tra i Responsabili tecnici dei comuni dell’Unione |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 | APPROVAZIONE VARIANTE AL PSC |  |  |  | Redazione della documentazione utile al procedimento Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo |  |  |  |  |  |
| 5 | 15 | STATO AVANZAMENTO PROGETTI E CANTIERI OPERE PUBBLICHE |  |  |  | Completamento progettazione opere pubbliche e apertura cantieri dei lavori avviati |  |  |  |  |  |
| 6 | 10 | RIORGANIZZAZIONE SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO ALLA LUCE DELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE FIGURE E DELLE NOVITA’ LEGISLATIVE |  |  |  | Informativa periodica alla Giunta comunale Riduzione delle tempistiche di evasione delle pratiche Aggiornamento delle procedure dello Sportello Unico Edilizia in relazione alle nuove norme Organizzazione incontri di aggiornamento con i tecnici |  |  |  |  |  |
| 7 | 5 | PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DELLE PRATICHE EDILIZIE |  |  |  | Predisposizione atti di competenza Progetto esecutivo (a supporto dell’Unione Bassa Reggiana) Avvio attività di digitalizzazione e di gestione/conservazione delle pratiche edilizie Confronto periodico tra i Responsabili tecnici dei comuni dell’Unione (progetto unionale) |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | Monitoraggio degli equilibri di bilancio alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  | Informativa periodica alla Giunta Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo | L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione degli altri responsabili di servizio. |  |  |  |  |
| 9 | 5 | P.T.P.C.T. 2022-2024: Approvazione del Piano. Verifica, monitoraggio e controllo della sezione sito “Amministrazione trasparente” OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  | Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo | L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione degli altri responsabili di servizio. |  |  |  |  |
| 10 | 10 | MAPPATURA DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI LUZZARA |  |  |  | Redazione della cartografia georeferenziata delle aree verdi pubbliche Redazione di un piano degli interventi di manutenzione straordinaria |  |  |  |  |  |
| # TOTALE | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 1 |  | Nome obiettivo: REDAZIONE PROGETTI PER PARTECIPAZIONE A BANDI PNRR Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: Per il 2022 il PNRR rappresenta indubbiamente un’opportunità unica per la ripresa dell’economia europea ed italiana dopo la pandemia da Covid-19 degli ultimi due anni. Anche se la guerra Russia-Ucraina divampata in queste settimane sta già minando la ripresa e potrà portare nei prossimi mesi ad una revisione del Piano. Le possibilità di investimento che il PNRR mette a disposizione anche degli enti locali sono molteplici ed è doveroso operare ed agire per coglierle. Sotto il profilo strettamente tecnico-progettuale, l’obiettivo è quello di redigere, internamente e/o in collaborazione con professionalità esterne mediante specifici incarichi, progetti o studi di fattibilità per poter accedere ai finanziamenti, per finanziare opere pubbliche e interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e del territorio. A fronte dei bandi a cui si riuscirà ad accedere, sarà poi necessario redigere progetti e adottare atti (in collaborazione con il responsabile finanziario dell’ente). Sarà inoltre doveroso approfondire il quadro normativo di riferimento in costante coordinamento e confronto con i responsabili tecnici dei comuni dell’Unione e con il team di esperti del PNRR della Provincia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Individuazione bandi PNRR per finanziamenti interventi pubblici e approfondimento delle disposizioni normative relative |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini |  | INDIVIDUAZIONE BANDI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Eventuale partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini Genni Accorsi |  | VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Confronto e coordinamento con i responsabili tecnici dei Comuni dell’ Unione e con il team di esperti PNRR della Provincia |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini |  | VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4 | Predisposizione studio di fattibilità/progetto di massima (in base al livello di progettazione richiesto dallo specifico bando) |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini |  | REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA’/PROGETTO PRELIMINARE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5 | Predisposizione documentazione necessaria e richiesta da allegare all’eventuale bando/richiesta di contributo |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini Genni Accorsi |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6 | Collaborazione con il servizio finanziario per gli aspetti contabili del PNRR |  | Chiara Lanzoni Genni Accorsi |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 7 | Informativa periodica alla Giunta comunale |  | Chiara Lanzoni |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 8 | Eventuale richiesta di partecipazione ai bandi/richieste di contributo di interesse dell’Amministrazione |  | Alessia Tartarini Genni Accorsi |  | PARTECIPAZIONE AL BANDO |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Predisposizione di progetti o studi fattibilità redatti internamente dai tecnici comunali e/o in collaborazione con altri enti per partecipare ad eventuali bandi/richieste di contributo, e successiva approvazione da parte della giunta comunale. Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo. |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 2 |  | Nome obiettivo: REDAZIONE PROGETTI PER PARTECIPAZIONE A BANDI E RICHIESTE CONTRIBUTI Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo è quello di redigere internamente (grazie ai tecnici comunali) e/o in collaborazione con altri enti progetti o studi di fattibilità per poter partecipare a eventuali bandi per l’erogazione di contributi istituiti da Provincia, Regione, Ministeri, Fondazioni o altri enti, per finanziare opere pubbliche e interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico e del territorio. A fronte dei bandi a cui si riuscirà ad accedere, sarà poi necessario redigere progetti e adottare atti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Individuazione bandi provinciali, regionali, ministeriali o di altri enti, per finanziamenti interventi pubblici |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini |  | INDIVIDUAZIONE BANDI |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Eventuale partecipazione ad eventi formativi e di aggiornamento |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini Genni Accorsi |  | VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Valutazione possibilità di partecipare al bando |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini |  | VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4 | Predisposizione studio di fattibilità/progetto di massima (in base al livello di progettazione richiesto dallo specifico bando) |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini Maria Federica Cerruti |  | REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA’/PROGETTO PRELIMINARE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5 | Predisposizione documentazione necessaria e richiesta da allegare all’eventuale bando/richiesta di contributo |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini Maria Federica Cerruti Genni Accorsi |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6 | Approvazione del progetto/studio di fattibilità da parte della Giunta Comunale |  | Genni Accorsi |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 7 | Eventuale richiesta di partecipazione ai bandi/richieste di contributo di interesse dell’Amministrazione |  | Alessia Tartarini Genni Accorsi |  | PARTECIPAZIONE AL BANDO |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Predisposizione di progetti o studi fattibilità redatti internamente dai tecnici comunali e/o in collaborazione con altri enti per partecipare ad eventuali bandi/richieste di contributo, e successiva approvazione da parte della giunta comunale. Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo. |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 15/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 3 |  | Nome obiettivo: NUOVA LEGGE URBANISTICA, ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PUG INTERCOMUNALE Durata: biennale Anno di prev. conclusione: 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: A seguito dell’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna della LR 24/2017, i Comuni dell’unione Bassa Reggiana hanno sottoscritto un accordo per la predisposizione del PUG intercomunale. A seguito di tale accordo, la Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune di Guastalla, quale ente capofila, un contributo di € 90.000,00 per la predisposizione della nuova strumentazione urbanistica. Allegato all’accordo è stato inserito un cronoprogramma delle attività da svolgere. Nel 2022 si prevede di affidare l’incarico per la redazione del PUG ed iniziare le attività di collaborazione con gli incaricati e con gli enti istituzionali per la redazione del quadro conoscitivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Attività preliminari, Consultazione Preliminare, Partecipazione preliminare, Attività tecnico amministrative |  | Chiara Lanzoni |  | Svolgimento incontri tematici |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Attività preliminari alla redazione del Regolamento Edilizio intercomunale mediante analisi congiunta di alcune problematiche e redazione di direttive tecniche uniformi |  | Chiara Lanzoni Clara Lasagna |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Raccolta e verifica dati, Prime valutazioni derivanti dalla riorganizzazione e integrazione del Quadro Conoscitivo Delimitazione di massima del Perimetro del Territorio Urbanizzato |  | Chiara Lanzoni Clara Lasagna Maria Federica Cerruti |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Redazione documentazione per la costruzione del quadro conoscitivo e degli altri contenuti del piano. Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo. Confronto periodico tra i Responsabili tecnici dei comuni dell’Unione. |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 15/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 4 |  | Nome obiettivo: APPROVAZIONE VARIANTE AL PSC Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: A seguito dell’adozione in Consiglio Comunale, si procederà ai sensi dell'art. 4 della LR 24/2017 per l'approvazione della variante al PUA Piano Urbanistico Attuativo “PR14”, di iniziativa privata, in variante alla pianificazione urbanistica vigente. Le attività riguarderanno la definizione dei contenuti tecnici e normativi della variante di pianificazione, nel rispetto dei termini e delle attività procedurali previste per legge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Attività di consultazione con gli enti competenti, attività tecnico amministrative |  | Chiara Lanzoni |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proposta di approvazione della variante al Consiglio Comunale |  | Chiara Lanzoni Clara Lasagna |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato: Redazione della documentazione utile al procedimento Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 15/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 5 |  | Nome obiettivo: STATO AVANZAMENTO PROGETTI E CANTIERI OPERE PUBBLICHE Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo, in linea con il DUP 2021-2023 che vede nella riqualificazione degli edifici comunali e nel miglioramento della loro sicurezza un aspetto fondamentale e prioritario, si basa sul monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei cantieri avviati e dei progetti in redazione/approvazione: questo permetterà alla giunta di poter programmare le attività e le iniziative che potranno essere ospitate dagli immobili comunali, in particolari quelli legati ad attività culturali, artistiche, espositive, ricreative, come il Teatro Comunale, le Ex Scuole Elementari di Casoni e Codisotto,. Inoltre riparazione dei danni post-sisma 2012 dei cimiteri comunali di Luzzara, Casoni e Villarotta. Seguire l’iter di approvazione degli ultimi progetti presentati in regione, confrontandosi con i tecnici regionali e della Soprintendenza, l’obiettivo è di ottenere le autorizzazioni degli ultimi progetti entro la fine dell’anno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Controllo dello stato di avanzamento dei cantieri avviati per la predisposizione di report bimestrale alla giunta |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini |  | REPORT BIMESTRALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Verifica dello stato di avanzamento dei progetti in corso per la predisposizione di report bimestrale alla giunta |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini |  | REPORT BIMESTRALE |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Completamento progetti e successiva approvazione da parte della giunta comunale |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini Genni Accorsi |  | DELIBERE GIUNTA COMUNALE |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4 | Esguire l’alta sorveglianza dei lavori appaltati |  | Chiara Lanzoni Alessia Tartarini Genni Accorsi |  | CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Completamento progettazione opere pubbliche e apertura cantieri dei lavori la progettazione è conclusa. Criticità: Eventuali imprevisti durante i cantieri che possano ritardarne i tempi di conclusione |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 6 |  | Nome obiettivo: RIORGANIZZAZIONE SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO ALLA LUCE DELLA SOSTITUZIONE DI ALCUNE FIGURE E DELLE NOVITA’ LEGISLATIVE Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: Nel 2021 il Settore Uso e Assetto del Territorio è stato interessato da alcuni importanti cambiamenti a livello del personale dipendente. In particolare la scelta di aspettativa di due figure tecniche, una dell’edilizia privata e una dei lavori pubblici, ha comportato una seria carenza di personale solo parzialmente assorbita dalla presa in servizio della nuova figura di responsabile del servizio stesso. L’obbiettivo che il settore si pone è quello di integrare l’organico con l’assunzione di nuove figure tecniche e di una maggiore efficienza in relazione alla mole di pratiche edilizie da gestire, che si dovrà tradurre in una riduzione delle tempistiche di gestione delle pratiche stesse, in un miglioramento della comunicazione con i tecnici esterni e con il cittadino. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Attività preliminari, incontri interni organizzativi |  | Tutto il personale del settore |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Organizzazione incontri con i tecnici esterni per aggiornamento sulle procedure e sulle normative. |  | Tutto il personale del settore |  | Organizzazioni incontri con i tecnici privati per aggiornamento sulle procedure interne e sulle novità normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Aggiornamento del sito e della documentazione ivi pubblicata (nell’attuale configurazione) |  | Tutto il personale del settore |  | Pubblicazione notizie e istruzioni sul sito istituzionale |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Informativa periodica alla Giunta comunale Riduzione delle tempistiche di evasione delle pratiche Aggiornamento delle procedure dello Sportello Unico Edilizia in relazione alle nuove norme Organizzazione incontri di aggiornamento con i tecnici privati |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 7 |  | Nome obiettivo: DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI CARTACEI DELLE PRATICHE EDILIZIE Durata: biennale Anno di prev. conclusione: 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo è quello di digitalizzare le pratiche edilizie cartacee del Comune integrando e completando l’archivio delle pratiche native digitali, per poter disporre di un archivio interamente digitale consultabile mediante l’applicativo dedicato, sia ai fini dell’accesso agli atti e altri usi consentiti dalla legge sia ai fini di consultazione da parte degli uffici comunali. L’Unione Bassa Reggiana nel 2021 ha coordinato un progetto, denominato “CITTADINIINPRATICA”, che ha ricevuto un contributo di € 502.335,51 dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del “bando investimenti” ai sensi della L.R. 5/2018, opportunità riservata alla dieci unioni “avanzate” della Regione, in cui rientra anche l’Unione Bassa Reggiana a decorrere dal Piano di Riordino Territoriale 2021-2023. L’importo complessivo del progetto è pari a € 530.065,60 (€ 27.730,09 a carico dell’Unione) e l’obiettivo è quello di dematerializzare e digitalizzare gli archivi cartacei degli 8 comuni creando un unico "Archivio digitale unionale” che possa dare avvio ad un percorso di informatizzazione completa delle pratiche edilizie, anche nell’ottica di addivenire al fascicolo digitale del fabbricato. Seguendo il cronoprogramma, all’inizio del 2022 sarà predisposto il progetto esecutivo, partendo dalla raccolta dei dati e dallo stato di fatto degli archivi comunali, che dovrà essere approvato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna. Importante sarà il ruolo degli uffici tecnici comunali che dovranno predisporre un accurato lavoro per rappresentare lo stato di fatto dell’organizzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie, e che dovranno far parte del gruppo di lavoro per la predisposizione degli elaborati costituenti il progetto esecutivo che poi sarà oggetto di gara d’appalto per affidare il servizio di gestione e dematerializzazione dei documenti cartacei dell’archivio di tutti gli uffici tecnici comunali (edilizia privata), che prevederà tutte le attività necessarie all’ottenimento di un archivio composto da documenti digitali con valore probatorio, velocizzando le attività di reperimento e consultazione necessarie agli uffici per espletare al meglio e nel rispetto della normativa vigente le proprie mansioni (in particolare accessi atti legati ai numerosi bonus edilizi prorogati dalla Legge di Bilancio). Questo importante intervento segnerà anche l’avvio del completamento del processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie che dovrà essere integrato dal portale regionale che permetta a tecnici e cittadini di interagire con gli sportelli unici dell’edilizia esclusivamente in modalità telematica, con l’obiettivo sfidante della creazione del fascicolo digitale del fabbricato, documento tecnico nel quale sono contenute tutte le informazioni e caratteristiche relative allo stato di un immobile, sotto ogni profilo e che prevederà anche la georeferenziazione degli strumenti urbanistici e delle cartografie tramite il sistema informativo territoriale (SIT). Questo passaggio consentirà: - a tutti i cittadini e in modo particolare ai tecnici, di poter in tempi celeri, accedere alla storia di una costruzione, senza dover attendere i tempi dilatati che una ricerca manuale oggi richiede - di poter utilizzare le risorse umane comunali su attività a più alto valore aggiunto - di ridurre i tempi di evasione per queste richieste - di efficientare la macchina amministrativa, obbligata a processi lunghi e farraginosi, per renderla così più snella e veloce - di agevolare il lavoro agile senza creare alcun disagio ai cittadini, riducendo così l’afflusso di utenti nei locali comunali. Il progetto è finanziato sulle 2 annualità 2022 e 2023, obiettivo per il 2022 sarà la predisposizione e l’approvazione del progetto esecutivo, l’affidamento del servizio a ditta privata e l’inizio delle attività. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Costituzione gruppo di lavoro e coordinamento con il responsabile dell’Unione dei comuni sul progetto |  | Chiara Lanzoni Francesca Lasagna Clara Lasagna |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analisi dello Stato di Fatto tramite definizione delle consistenze e dello stato di ordinamento, analisi criticità di gestione degli originali analogici |  | Chiara Lanzoni Francesca Lasagna Clara Lasagna |  | Elenco di consistenza archivistico, relazione e compilazione dati relativi all’archivio da digitalizzare |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Supporto alla redazione del progetto e degli atti di gara. |  | Chiara Lanzoni Francesca Lasagna Genni Accorsi |  | delibera approvazione progetto esecutivo |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Svolgimento gara d’appalto per la selezione della ditta che dovrà attuare la digitalizzazione delle pratiche edilizie |  | Chiara Lanzoni Genni Accorsi |  | Determina affidamento servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inizio attività di digitalizzazione dei documenti cartacei |  | Chiara Lanzoni Francesca Lasagna Clara Lasagna |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6 | Gestione informatica dei documenti digitalizzati e successiva conservazione |  | Chiara Lanzoni Francesca Lasagna Clara Lasagna |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Confronto periodico tra i Responsabili tecnici dei comuni dell’Unione (progetto unionale) Predisposizione atti di competenza Progetto esecutivo (a supporto dell’Unione Bassa Reggiana) Avvio attività di digitalizzazione e di gestione/conservazione delle pratiche edilizie Criticità: Il progetto coinvolge tutti gli 8 comuni dell’Unione Bassa Reggiana, con il coordinamento della struttura dell’Unione, beneficiaria del contributo |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 8 |  | Nome obiettivo: MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ALLA LUCE DEL PERDURARE DELL’EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA DA COVID-19 E DELLA GUERRA IN UCRAINA Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: L’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto ormai da due anni, si è trasformata inevitabilmente in emergenza economica. I provvedimenti di ‘distanziamento sociale’ e conseguente blocco delle attività produttive, adottati dal Governo durante la prima e la seconda ondata della pandemia, hanno infatti avuto importanti riflessi anche sugli equilibri dei bilanci comunali. La guerra in Ucraina esplosa nelle scorse settimane sta già producendo effetti dirompenti sull’economia mondiale. Nei mesi scorsi sono state adottate le prime misure di legge a sostegno anche degli enti locali; altre ne verranno certamente in futuro. In questo difficile e complesso contesto geopolitico e socio-economico il costante monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese continua a rappresentare un’attività essenziale del responsabile del servizio finanziario e dell’intera struttura organizzativa dell’Ente. Si tratta di un’attività che deve essere svolta con cadenza pressoché quotidiana, con la costante collaborazione dei singoli responsabili di servizio (ciascuno per la parte di Peg di propria competenza) e l’Amministrazione comunale. Finalità dell’obiettivo è pertanto proprio il costante monitoraggio del bilancio 2022, in stretta e costante collaborazione con la giunta comunale e con i responsabili di servizio, ciascuno per la parte di risorse in entrata ed in uscita di propria competenza, nonché dei rapporti finanziari con tali soggetti esterni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Monitoraggio e verifica dell’andamento di entrate e uscite di bilancio |  | Responsabile di servizio |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Confronto con i responsabili di servizio ciascuno per quanto di competenza |  | Responsabile di servizio |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Approfondimento delle norme di legge adottate dal Legislatore a sostegno degli enti locali e loro effetti sugli equilibri di bilancio |  | Responsabile di servizio |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 4 | Confronto con i principali enti partecipati (Sabar Spa, Sabar Servizi srl, ASBR, ASP ‘Progetto Persona’, ecc.) su trasferimenti previsionali anno 2021 e loro adeguatezza |  | Responsabile del servizio finanziario / Assessore al bilancio e alle partecipate |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 5 | Confronto con la giunta comunale sull’esito dell’attività di monitoraggio e condivisione delle misure da adottare |  | Responsabile di servizio |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 6 | Adozione delle eventuali misure di cui al precedente punto n.5, ove necessarie al fine di mantenere gli equilibri di bilancio |  | Responsabile del servizio finanziario |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 7 | Predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni di Consiglio/Giunta) relativi alle misure di cui ai punti precedenti |  | Responsabili del servizio Genni Accorsi |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Confronto periodico tra i Responsabili di servizio con il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario Informativa periodica alla Giunta comunale Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 9 |  | Nome obiettivo: : P.T.P.C.T. 2022-2024: Approvazione del Piano. Verifica, monitoraggio e controllo della sezione sito “Amministrazione trasparente” Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 OBIETTIVO INTERSETTORIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: Il termine per l’approvazione del P.T.P.C.T. 2022-2024 è stato differito al 30 aprile 2022. In attesa di conoscerne le modalità di integrazione con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), la sua predisposizione avverrà in un’ottica di coordinamento e collaborazione a livello unionale. La corretta alimentazione della sezione del sito ‘Amministrazione trasparente’, nonché il suo costante monitoraggio puntuale e sistematico rappresentano un adempimento ormai imprescindibile per gli enti locali. ANAC è intervenuta sulla materia con proprie determinazioni n. 1310/2016, n. 241/2017 e, da ultimo, con determinazione n. 1134/2017. Con quest’ultimo atto sono state definite le linee guida di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. La finalità del presente obiettivo è pertanto duplice: 1-realizzare un percorso condiviso con gli altri comuni dell’Unione e l’Unione stessa per la stesura e predisposizione del nuovo Piano; 2-verificare la corretta e puntuale pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito del comune e sulla sezione ‘Società trasparente’ dei siti web dei principali enti partecipati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di legge vigente e dal PNA 2019-2021, nonché delle indicazioni in materia contenute nel DUP 2022-2024. Data la centralità del tema della lotta alla corruzione e della trasparenza dell’azione amministrativa della P.A., anche alla luce dell’attuazione del PNRR, il presente obiettivo si caratterizza per la sua trasversalità e coinvolgimento dell’intera struttura dell’Ente. Esso verrà svolto con il coordinamento del Vice-Segretario generale nonché Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Monitoraggio della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale del comune e verifica dei suoi contenuti |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 2 | Stesura di verbali relativi all’attività di monitoraggio di cui al punto precedente |  | Responsabile del servizio / RPCT |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 3 | Monitoraggio della sezione ‘Società trasparente’ dei siti web dei principali enti partecipati |  | Responsabile del servizio / RPCT |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 4 | Eventuale sensibilizzazione agli enti partecipati degli obblighi di pubblicazione previsti. Segnalazione di eventuali mancanze e/o incompletezze. |  | Responsabile del servizio / RPCT |  | Incontri interni di staff e aggiornamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 5 | Eventuale aggiornamento della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale con materiale implementazione delle modifiche e adeguamenti necessari |  | Responsabile del servizio / Ufficio stampa |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Indicatori di risultato: Confronto periodico tra i Responsabili di servizio con il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario Rispetto della tempistica prevista per le singole fasi dell’obiettivo |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almeno una verifica nel periodo interessato Criticità: L’obiettivo, in quanto a carattere intersettoriale, richiede la collaborazione del personale addetto per l’implementazione della fase n. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Comune di Luzzara Servizio Uso e Assetto del Territorio Responsabile: Arch. Chiara Lanzoni |  |  |  |  |  | Scheda obiettivo esercizio 2022 Peso dell’obiettivo: 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° 10 |  | Nome obiettivo: Mappatura delle aree verdi pubbliche del Comune di Luzzara Durata: annuale Anno di prev. conclusione: 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrizione dei risultati attesi: L’obiettivo è quello di redigere internamente, con il supporto del consorzio fitosanitario, un censimento delle aree verdi presenti nell’ambito urbano. In relazione a tale obiettivo verrà predisposta una apposita planimetria. La finalità del presente obiettivo è pertanto duplice: da un lato realizzare una mappatura di tutte le aree verdi presenti nel territorio Comunale, tramite GIS, dall’altro realizzare una base informativa che possa supportare una migliore programmazione e gestione ordinaria e straordinaria del verde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.° | Descrizione fase |  | Responsabile della fase |  | Prodotto intermedio atteso |  | Tempificazione delle attività |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag |  | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set |  | Ott |  | Nov |  | Dic |  |  |
| 1 | Indagine conoscitiva (quantitativa e qualitativa) della documentazione presente relativamente alle aree verdi del territorio comunale |  | Chiara Lanzoni Maria Federica Cerruti |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2 | Realizzazione della cartografia tematica |  | Chiara Lanzoni Maria Federica Cerruti |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3 | Realizzazione di una relazione programmatica |  | Chiara Lanzoni Maria Federica Cerruti |  | REDAZIONE DOCUMENTAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Indicatori di risultato: Redazione della cartografia georeferenziata delle aree verdi pubbliche Redazione di un piano degli interventi di manutenzione straordinaria |  |  |  | Livello di attuazione: 1° monitoraggio trim.: 2° monitoraggio trim.: Consuntivo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |